Звіт про виконання

Програми соціального та економічного розвитку Великокучурівської сільської територіальної громади

за 2025 рік

| № п/п | Назва заходу/роботи | Результати виконання заходу Програми |
| --- | --- | --- |
| 1 | Створення ради підприємців при сільському голові | Рада підприємців не була створена |
| 2 | Розроблення комплексного плану розвитку територій | Здійснюються підготовчі роботи |
| 3 | Оновлення планово-картографічних матеріалів на електронних та паперових носіях | Виконано 100% |
| 4 | Проведення інвентаризації земель (з використанням вказаних вище матеріалів) | Проводяться роботи |
| 5 | Створення електронної карти місцевості | Виконано 100% |
| 6 | Проведення нормативно-грошової оцінки земель | Виконано 100% - не оплачено |
| 7 | Благоустрій території загального користування та прилеглих територій бюджетних установ громади | Послуги з озеленення та утримання зелених насаджень, підрізання дерев і живих огорож, заміна ламп вуличного освітлення. |
| 8 | Встановлення та обслуговування камер спостереження у місцях підвищеної небезпеки/ особливої уваги | В продовж року проводилось обслуговування камер відеоспостереження по громаді |
| 9 | Розширення мережі централізованого збору сміття | Облаштування критого майданчика по вулиці Грушевій села Годилів Чернівецького району Чернівецької області |
| 10 | Розширення мережі освітлення місць громадського користування |  |
| 11 | Виготовлення ПКД по населених пунктах щодо розвитку системи централізованого водопостачання/ водовідведення | Проведено топографо-геодизичні роботи в селі Годилів для можливості проведення централізованого водопостачання та водовідведення. |
| 12 | Проведення екологічних уроків у школах та закладах дошкільної освіти | Заходи з екологічного виховання систематично проводяться у закладах освіти. |
| 13 | Покращення технічної оснащеності закладів освіти громади | Для ЗЗСО за програмою НУШ придбано інтерактивні панелі |
| 14 | Будівництво укриття в Тисовецькому ЗЗСО І-ІІ ступенів ім.А.Дущак | Заявка на фінансування зареєстрована у системі DREEM |
| 15 | Облаштування/ реконструкція зупинок громадського транспорту | Не проводилися |
| 16 | Розширення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | З 2021 року на території громади функціонує спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |
| 17 | Опрацювання концепції надання соціальних послуг особам, що потребують додаткової уваги | В громаді здійснюється опрацювання концепції надання соціальних послуг особам, які потребують додаткової уваги, з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, забезпечення доступності послуг, міжвідомчої взаємодії та підвищення якості соціальної підтримки. |
| 18 | Забезпечення надання соціальних послуг ветеранам війни та членів їхніх сімей | У громаді забезпечується надання соціальних послуг ветеранам війни та членам їхніх сімей шляхом виявлення їхніх потреб, інформування про пільги та соціальні гарантії, сприяння в отриманні соціальної, психологічної, медичної та правової допомоги, а також взаємодії з відповідними службами та органами місцевого самоврядування. |
| 19 | Капітальний ремонт периферійних доріг | Капітальний ремонт не проводився (лише поточне утримання грейдерування, гравіювання) |
| 20 | Інвентаризація (паспортизація) культурних об’єктів громади | Трьохсторонні охоронні договори об’єктів культурної спадщини громади знаходяться на підписі в Управлінні культури Чернівецької ОВА |
| 21 | Розширення надання соціальних послуг | - Розширення цільових груп Ветерани та члени їхніх сімей Люди з інвалідністю, літні люди Сім’ї з дітьми, у т.ч. у складних життєвих обставинах - Диверсифікація послуг Догляд вдома Психосоціальна підтримка, реабілітація Соціальний супровід, кризове втручання Підтримане проживання - Цифровізація Електронні кейси отримувачів послуг Онлайн-запис і консультування Інтеграція з «Дією» та реєстрами - Підвищення якості Стандарти соціальних послуг Навчання та підтримка соціальних працівників Моніторинг і оцінка ефективності ### Очікувані результати Кращий доступ до допомоги Зменшення соціальної ізоляції Підвищення спроможності громад |
| 22 | Капітальний ремонт доріг місцевого значення на Глибочок, Снячів, Тисовець, Великий Кучурів, Годилів | Капітальний ремонт не проводився (лише поточне утримання грейдерування, гравіювання) |
| 23 | Забезпечення безбар’єрного доступу для маломобільних груп | Забезпечено початковий етап реалізації Програми створення безбар’єрного простору у Великокучурівській сільській територіальній громаді. Проведені заходи сприяли підвищенню рівня обізнаності населення щодо принципів безбар’єрності, формуванню толерантного ставлення у суспільстві та створенню передумов для поетапної адаптації фізичного, інформаційного, освітнього й соціального середовища громади. Утворення Ради безбар’єрності та проведення її щоквартальних засідань забезпечило системний підхід до впровадження політики безбар’єрності та посилило міжвідомчу взаємодію. |